|  |
| --- |
| **Kurzprotokoll** |
| Thema: | **C-HUB 1. Sitzung** |
| **Datum:** | **12.11.2019** | **Beginn:** | **13:00 Uhr** | **Ende: 15:00 Uhr** |  |
| **Ort:** |  |
|  |  |
| **Meeting Informationen** |
| 1. IBA
2. Nächste Aufgaben im Projekt
3. Darmstadt
4. Wien
5. Serious Play Academie
6. Blog
7. [Verschiedenes](#_Toc24721824)

[Neue Themen](#_Toc24721825) |
| **Teilnehmer:** | **Name** | **Kürzel** | **Anwesenheit** |
|  | Malo | MM | x |
|  | Rambach | CR | x |
|  | Nehm | EN | x (Protokoll) |
|  | Sperling | PS | x |
|  | Engelfried |  | x |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nächstes Meeting** | 4.12.19, 10 Uhr | **Ort** | UB Stuttgart Schulungsraum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AIEV | AktionInformationEntscheidungVorschlag |  |
| **Nr.** | **Berichte der Mitarbeiter** | **Aktion** | **Erfolgt durch** | **Termin** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IBA: Frau Engelfried (Institut für Architekturgeschichte der Univ. Stuttgart) informiert über das IBA Projekt. Es war die Teilnahme am 4. Plenum der IBA beim Markt der Möglichkeiten mit einem Plakat geplant. Durch die sehr kurzfristige Einbeziehung des CHUB-Projektes in die IBA war die Frist bereits abgelaufen. Geplant ist eine Teilnahme beim nächsten Markt der Möglichkeiten.Die Uni Stuttgart ist mit 5% Gesellschafter der IBA. Für die HFT ist Frau Prof. Sohn Ansprechpartnerin für die IBA, an der DHBW gibt es keinen Ansprechpartner.Für das nächste Plenum sollte unser Poster konkretisiert werden: Konzept, Mehrwert für die Stadtgesellschaft und die Funktionen des Gebäudes wären wichtig.Das 4. Plenum findet in Nürtingen statt (21.11.19) | IA | EN | 21.11.19 |
|  | Nächste Aufgaben: Stories einstellen, Institute suchen, die Seminare zu unserem Thema durchführen können. Mit Herrn Prof. Philipp und Prof. Schwarz Kontakt aufnehmen, um zu prüfen, ob das Institut Unterstützung leisten kann in Form von Seminarreihen oder fachlich. | A | Frau EngelfriedPSMMENCR |  |
|  | Darmstadt: der Ternim am 14.11.19 wird wegen Krankheit von Darmstadt abgesagt. Der für uns nächste mögliche Termin ist am 16.12.19 | IA | PS |  |
| 4. | Wien: dort ziehen die ÖB und die FH-Bib in ein Gebäude. Zum Thema Flexibilität von öffentlichen Gebäuden wären in Wien 3 Ziele | I | MM |  |
| 5. | **Serious Play Academie**: um das Projekt zu erklären ist am 15.11.19 ein Termin in der Liststr. 28/1 vorgesehen, an dem auch Frau Adis teilnehmen möchte | A | MMCRENPSFrau Adis | 15.11.19, 9.30 Uhr |
| 6. | **Blog**: der Blog ist aufgesetzt und mit ersten Inhalten versehen. Bei Kontaktaufnahme werden die Projektteilnehmer per E-Mail-Weiterleitung informiert. | I | MM |  |
| 7. | **Verschiedenes**: Es muss in Erfahrung gebracht werden, ob Studierende der DHBW und der HFT Kurse für Schlüsselqualifikationen an der Uni Stuttgart belegen dürfen und ob sie die dort erworbenen ECTS für das eigene Studium anrechnen lassen können. >> Funktioniert bei beiden HS | A | PSEN |  |